## Sheet1
Nombre de la Tarea | Duración (h) | Comienzo | Fin | Responsables
Revisar la especificación de requisitos con la Matriz IREB | 2.5 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides
Realizar el FODA | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides
Realizar de las preguntas de entrevista | 1.5 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides
Realizar Introducción perfil de proyecto | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-10 | Edison Verdesoto
Redactar el Planteamiento del problema perfil de proyecto | 0.5 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | Joan Cobeña Edison Verdesoto
Planificar el cronograma para el perfil de proyecto | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Joan Cobeña Juan Pasquel
Elaborar Justificación del Perfil de proyecto | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Edison Verdesoto
Definir los Objetivos del Perfil de proyecto | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Ruben Benavides
Definir el Alcance del Perfil de proyecto | 0.5 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Edison Verdesoto
Desarrollar el Marco Teórico de Perfil proyecto | 0.5 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Juan Pasquel
Describir las Ideas a defender de Perfil proyecto | 0.5 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Joan Cobeña
Redactar los Resultados Esperados del Perfil de proyecto | 0.5 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Ruben Benavides
Detallar la Viabilidad del Perfil de proyecto | 0.5 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Edison Verdesoto
| 1 | 2025-05-12 | 2025-05-12
| 1 | 2025-05-12 | 2025-05-12
Defender el Perfil del Poryecto | 0.5 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides