## Sheet1
Nombre de la Tarea | Duración (h) | Comienzo | Fin | Responsables
Revisar la especificación de requisitos con la Matriz IREB | 2.5 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides
Realizar Perfil de proyecto | PEND | 2025-05-03 | 2025-05-12 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides
Realizar Introducción perfil de proyecto | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-10 | Edison Verdesoto
Redactar el Planteamiento del problema perfil de proyecto | 0.5 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | Joan Cobeña Edison Verdesoto
Realizar el FODA | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides
Realizar de las preguntas de entrevista | 1.5 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides
Planificar el cronograma para el perfil de proyecto | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Joan Cobeña Juan Pasquel
Elaborar Justificación de Perfil proyecto | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Edison Verdesoto
Definir los Objetivos Perfil proyecto | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Ruben Benavides
Definir el Alcance Perfil proyecto | 0.5 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Edison Verdesoto
Desarrollar el Marco Teórico Perfil proyecto | 0.5 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Juan Pasquel
Describir las Ideas a defender Perfil proyecto | 0.5 |  |  | Joan Cobeña
Redactar los Resultados Esperados | 0.5 |  |  | Ruben Benavides
Detallar la viablidad en el Perfil proyecto | 0.5 |  |  | Edison Verdesoto
Presentación del Perfil del Poryecto |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Joan Cobeña Edison Verdesoto Juan Pasquel Ruben Benavides