## Backlog
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Importar Vehículos | Asistente | Automatizar la importación de los datos del excel de vehículos a una base de datos relacional | Visualizar y usar la información de los vehículos dentro de la aplicación | Validar estructura del Excel antes de importar para evitar errores de formato. | Alta | No Iniciada
REQ002 | Importar Conductores | Asistente | Automatizar la importación de los datos del excel de Conductores a una base de datos relacional | Visualizar y usar la información de los conductores dentro de la aplicación | Validar estructura del Excel antes de importar para evitar errores de formato. | Alta | No Iniciada
REQ003 | Consultar Vehículos | Asistente | Consultar el estado de un vehículo. | Visualizar el estado de un vehículo. | Se necesita priorizar la adaptatividad para ser visualizado en dispositivos móviles . Se sugiere paginación si el número de vehículos es alto. | Alta | No Iniciada
REQ004 | Consultar Vehículos por Placa | Asistente | Consultar el estado de un vehículo mediante su placa. | Visualizar el estado de un vehículo. | Se necesita priorizar la adaptatividad para ser visualizado en dispositivos móviles | Alta | No Iniciada
REQ005 | Consultar conductores | Asistente | Consultar el estado de un conductor. | Visualizar el estado de un conductor. | Considerar filtro de búsqueda por nombre o cédula para facilidad de uso. | Alta | No Iniciada
REQ006 | Ver ubicación de vehículos | Asistente | Visualizar la ubicación actual en un mapa interactivo. | Visualizar donde me encuentro en el mapa | Se necesita priorizar la adaptatividad para ser visualizado en dispositivos móviles | Media | No Iniciada
REQ007 | Asignar custodio al vehículo | Asistente | Asignar custodios a vehículos disponibles. | Llevar un control claro de quién tiene asignado cada vehículo y facilitar su seguimiento | La confirmación de asignación debe incluir detalles del custodio y vehículo. | Media | No Iniciada
SPRINT 2
REQ008 | Asignar Rutas | Asistente | Asignar rutas considerando fechas, disponibilidad y vehículos. | Optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar una planificación eficiente de los recorridos | Sugerir ubicaciones al escribir origen y destino mediante autocompletado para evitar errores. | Alta | No Iniciada
REQ009 | Actualizar Rutas | Asistente | Modificar rutas cuando existan nuevas disposiciones o fallas en la vía. | Adaptar rápidamente la planificación y asegurar la continuidad del servicio sin contratiempos | Agregar historial de modificaciones en la ruta para futuras auditorías. | Alta | No Iniciada
REQ010 | Visualizar Rutas | Asistente | Ver rutas con origen, destino y paradas. | Tener una visión clara del recorrido y verificar que la planificación cumpla con los puntos establecidos | Implementar vista tipo mapa además de tabla para una mejor comprensión. | Media | No Iniciada
REQ011 | Eliminar Rutas | Asistente | Eliminar rutas seleccionadas con confirmación. | Gestionar correctamente las rutas activas y evitar eliminaciones accidentales | Confirmar que la ruta no está asignada antes de permitir eliminación. | Media | No Iniciada
REQ012 | Buscar Rutas | Asistente | Buscar rutas por criterios combinables como origen, destino, fecha, estado. | Encontrar rápidamente las rutas que necesito gestionar o consultar | Incluir opción de guardar filtros usados con frecuencia por el usuario. | Media | No Iniciada
REQ013 | Asignar Rutas | Asistente | Asignar rutas considerando fechas, disponibilidad y vehículos. | Garantizar una asignación eficiente que evite conflictos y maximice el uso de los recursos disponibles |  | Alta | No Iniciada
SPRINT 3
REQ014 | Registrar Mantenimiento | Asistente | Registrar mantenimiento por tipo, estado y descripción. | Llevar un control detallado del historial de mantenimiento y asegurar el buen estado de los vehículos | Verificar duplicidad de registros por placa y tipo antes de guardar. | Alta | No Iniciada
REQ015 | Actualizar Mantenimiento | Asistente | Actualizar tipo, estado o datos del mantenimiento. | Mantener la información actualizada y tomar decisiones precisas sobre el estado y seguimiento. | Mostrar histórico de cambios para trazabilidad del mantenimiento. | Alta | No Iniciada
REQ016 | Consultar Mantenimiento | Asistente | Visualizar historial de mantenimientos por placa o general. | Consultar los mantemientos realizados y poder planificar los siguientes. | Se necesita priorizar la adaptatividad para ser visualizado en dispositivos móviles | Alta | No Iniciada
REQ017 | Eliminar Mantenimientos | Asistente | Eliminar mantenimientos seleccionados de un vehículo. | Corregir errores o limpiar registros innecesarios en el historial de mantenimientos. | Confirmación de eliminación debe ser doble y con advertencia al usuario. | Media | No Iniciada
SPRINT 4
REQ018 | Generar Reporte de Mantenimiento | Asistente | Generar y exportar reportes de mantenimiento por vehículo. | Poder respaldar la gestión operativa con información documentada, facilitar auditorías internas y tomar decisiones informadas sobre la administración vehicular. | Permitir exportar en PDF y Excel con opción de seleccionar rangos de fechas o vehículos específicos. | Alta | No Iniciada
REQ019 | Consultar disponibilidad de vehículos | Asistente | Consultar disponibilidad en tiempo real. | Poder asignarlos y planificar actividades sin conflictos de uso. | Mostrar íconos o colores según estado para facilitar la interpretación visual. | Alta | No Iniciada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Importar vehículos | Administrador | Cargar flota desde Excel | Agilizar alta masiva de vehículos | Validar plantilla antes de insertar | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseñar plantilla Excel y regla de validación |  |  |  | Edison Verdesoto |  | 2
REQ001-2 | Parsear Excel → JSON |  |  |  | Edison Verdesoto |  | 3
REQ001-3 | Crear servicio de importación de vehículos y verificar insertar en BD |  |  |  | Edison Verdesoto |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Importar conductores | Administrador | Cargar lista de conductores desde Excel | Evitar ingreso manual y errores | Validar plantilla antes de insertar | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar plantilla Excel y validador de columnas |  |  |  | Joan Cobeña |  | 2
REQ002-2 | Parsear Excel → JSON |  |  |  | Joan Cobeña |  | 3
REQ002-3 | Crear servicio de importación de conductores y verificar insertar en BD |  |  |  | Joan Cobeña |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Consultar lista de vehículos | Asistente | Ver todos los vehículos registrados | Revisar la flota completa | Paginación y búsqueda | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear vista con tabla paginada y filtros |  |  |  | Juan Pasquel |  | 2
REQ003-2 | Implementar servicio de consulta de vehículos con paginación |  |  |  | Juan Pasquel |  | 2
REQ003-3 | Ajustar diseño responsive |  |  |  | Juan Pasquel |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Consultar vehículo por placa | Asistente | Ingresar la placa y ver el detalle | Obtener información puntual | Adaptar a dispositivos móviles | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar UI con campo de placa y botón «Buscar» |  |  |  | Juan Pasquel |  | 3
REQ004-2 | Implementar servicio de consulta por placa del vehículo |  |  |  | Juan Pasquel |  | 2
REQ004-3 | Renderizar tarjeta con datos del vehículo |  |  |  | Juan Pasquel |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Consultar conductores | Asistente | Buscar por nombre o cédula | Ver disponibilidad de conductores | Autocompletado | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Campo de búsqueda con autocompletado |  |  |  | Ruben Benavides |  | 2
REQ005-2 | Implementar servicio de consultar conductores con filtros |  |  |  | Ruben Benavides |  | 2
REQ005-3 | Mostrar lista con detalles mínimos |  |  |  | Ruben Benavides |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Ver ubicación de vehículos | Asistente | Mostrar posición en mapa | Monitorear flota en tiempo real | Usar Mapbox/Google Maps | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Integrar SDK de mapas y clave API |  |  |  | Edison Verdesoto |  | 2
REQ006-2 | Implementar la consulta de telemetría del gps asignado a un vehículo |  |  |  | Edison Verdesoto |  | 3
REQ006-3 | Auto-refresh cada 30 s con indicador de carga |  |  |  | Edison Verdesoto |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Visualizar datos profesionales | Usuario | Ingresar al modulo datos profesionales | Verificar que la información almacenada sea correcta |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear el layout grafico para que se muestre los datos personales |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
REQ007-2 | Obtener informacion del googlesheet con los metodos get y post |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Actualización datos profesionales | Usuario | Modificar mis datos profesionales | Actualizar la informacion profesional |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear el layout para actualizar informacion personal |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1
REQ008-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Actualizar información de postgrados | Usuario | Ingresar al modulo informacion de postgrados | Verificar que la información almacenada sea correcta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear el layout para actualizar informacion de postgrados |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
REQ009-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Alex Paguay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Actualizar actividad laboral | Usuario | Modificar mis datos de actividad laboral | Actualizar la informacion de actividad laboral |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Crear el layout para actualizar informacion actividad laboral |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
REQ010-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Santiago Sañay |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ011 | Actualizar actividad agrícola | Usuario | Modificar mis datos de actividad agricola | Actualizar la informacion de actividad agricola |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Crear el layout para actualizar informacion actividad agricola |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1
REQ011-2 | Generar la clase para interactuar con el layout y google Sheets |  |  |  | Genesis Calapaqui |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Asignar custodio a vehículo | Administrador | Vincular custodio disponible | Mantener trazabilidad | Validar disponibilidad | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Formulario de selección (vehículo + custodio) |  |  |  | Joan Cobeña |  | 2
REQ007-2 | Implementar la lógica en el servicio de asignación con la relación en la BD |  |  |  | Joan Cobeña |  | 3
REQ007-3 | Mensaje de éxito y actualización en tiempo real |  |  |  | Joan Cobeña |  | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ002-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ003-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Horas Estimadas | 46 | 41 | 34 | 34 | 23 | 14
Horas Estimadas Restantes | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16
NOTA: Se logra visualizar que las horas planificadas (linea azul), no fueron suficientes ya que superan el tiempo estimado (linea naranja)
Recomendación: Mejorar la distribucion de tiempo para la planificacion de las tareas, para tener un ajuste adecuado de tiempo