## Cronograma
CRONOGRAMA
Orden | Tema | Duración (h) | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha fin | Estado
1 | Revisar la matriz IREB | 2.5 | Grupo Completo | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Completado
2 | Redactar primera versión del perfil del proyecto | 1 | Grupo Completo | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Completado
3 | Redactar primera versión de matriz de historias de usuario | 1.5 | Grupo Completo | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Completado
4 | Redactar primera versión de informe de historias de usuario | 1 | Edison Verdesoto | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Completado
5 | Realizar del FODA | 0.5 | Grupo Completo | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Completado
6 | Elaborar el cronograma | 1 | Grupo Completo | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Completado
7 | Elaborar las preguntas de la entrevista | 1 | Edison Verdesoto | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Completado
8 | Entrevistar con las preguntas del FODA al cliente | 1 | Ruben Benavides | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Pospuesto
9 | Desarrollar prototipos de los requisitos de la matriz IREB | 0.5 | Edison Verdesoto | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Completado
7 | Redactar las recomendaciones para cada requisto del documento ERS | 0.5 | Juan Pasquel | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Completado
10 | Crear el EDT | 0.5 | Joan Cobeña | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Completado
11 | Generar la línea de tiempo | 0.5 | Ruben Benavides | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Completado
12 | 1ra Defensa | 0.5 | Edison Verdesoto | 2025-05-27 | 2025-05-27 | En progreso
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
13 | Analizar los requisitos corregidos | 2 | Grupo Completo | 2025-05-30 | 2025-05-30 | No iniciado
14 | Diseñar el diagrama de clases | 2 | Ruben Benavides, Juan Pasquel | 2025-06-02 | 2025-06-02 | No iniciado
15 | Modelar la base de datos | 3 | Edison Verdesoto, Joan Cobeña | 2025-06-03 | 2025-06-03 | No iniciado
16 | Definir una arquitectura de componentes | 1 | Joan Cobeña | 2025-06-05 | 2025-06-05 | No iniciado
17 | Modelar la interfaz de usuario | 6 | Juan Pasquel | 2025-06-06 | 2025-06-09 | No iniciado
PRIMER SPRINT
19 | Diseñar pruebas unitarias | 4 | Joan Cobeña, Ruben Benavides | 2025-06-10 | 2025-06-10 | No iniciado
20 | Realizar el modulo de importacion, visualización y asignación de vehiculos y custodios | 9 | Edison Verdesoto, Juan Pasquel | 2025-06-11 | 2025-06-13 | No iniciado
21 | Probar el modulo | 2 | Joan Cobeña, Ruben Benavides | 2025-06-16 | 2025-06-16 | No iniciado
22 | Actualizar el Sprint Backlog | 1 | Grupo Completo | 2025-06-17 | 2025-06-17 | No iniciado
SEGUNDO SPRINT
23 | Diseñar pruebas unitarias | 4 | Ruben Benavides, Edison Verdesoto | 2025-06-18 | 2025-06-18 | No iniciado
24 | Realizar el módulo de creación, visualización y asignación de rutas. | 9 | Joan Cobeña, Juan Pasquel | 2025-06-19 | 2025-06-24 | No iniciado
25 | Probar el módulo | 2 | Ruben Benavides, Edison Verdesoto | 2025-06-25 | 2025-06-25 | No iniciado
26 | Realizar pruebas de integración con el módulo de vehículos. | 2 | Ruben Benavides, Edison Verdesoto | 2025-06-25 | 2025-06-25 | No iniciado
27 | Actualizar el Sprint Backlog | 1 | Joan Cobeña, Juan Pasquel | 2025-06-26 | 2025-06-26 | No iniciado
TERCER SPRINT
28 | Diseñar pruebas unitarias | 4 | Ruben Benavides, Juan Pasquel | 2025-07-11 | 2025-07-14 | No iniciado
29 | Realizar el módulo de registro, visualización y notificación de mantenimientos. | 9 | Joan Cobeña, Edison Verdesoto | 2025-07-16 | 2025-07-21 | No iniciado
30 | Probar el módulo | 2 | Ruben Benavides, Juan Pasquel | 2025-07-23 | 2025-07-23 | No iniciado
31 | Realizar pruebas de integración con el módulo de vehículos y rutas. | 2 | Ruben Benavides, Juan Pasquel, Joan Cobeña | 2025-07-23 | 2025-07-23 | No iniciado
32 | Actualizar el Sprint Backlog | 1 | Edison Verdesoto, Joan Cobeña | 2025-07-25 | 2025-07-25 | No iniciado
CUARTO SPRINT
33 | Diseñar pruebas unitarias | 4 | Juan Pasquel, Edison Verdesoto | 2025-07-28 | 2025-07-28 | No iniciado
34 | Realizar el módulo de exportación y generación de reportes, y configuraciones | 9 | Joan Cobeña, Ruben Benavides | 2025-07-29 | 2025-07-31 | No iniciado
35 | Probar el módulo | 2 | Juan Pasquel, Edison Verdesoto | 2025-08-04 | 2025-08-04 | No iniciado
36 | Realizar pruebas de integración con el módulo de vehículos, rutas y mantenimientos. | 2 | Juan Pasquel, Edison Verdesoto | 2025-08-04 | 2025-08-04 | No iniciado
37 | Actualizar el Sprint Backlog y el Product Backlog | 2 | Grupo Completo | 2025-08-05 | 2025-08-05 | No iniciado
ETAPA DE DESPLIEGUE
38 | Realizar pruebas de sistema y de aceptación | 4 | Grupo Completo | 2025-08-07 | 2025-08-08 | No iniciado
39 | Defensa final | 1 | Grupo Completo | 2025-08-12 | 2025-08-12 | No iniciado

## Linea de tiempo
Linea de tiempo
SEMANA | -13 |  |  |  |  | -12 |  |  |  |  | -11 |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  | -9 |  |  |  |  | -8 |  |  |  |  | -7 |  |  |  |  | -6 |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  | -4 |  |  |  |  | -3 |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
TAREA | FECHAS / DIAS
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma
 | time axis 2025-05-05 to 2025-08-12
Revisar la matriz IREB
Redactar primera versión del perfil del proyecto
Redactar primera versión de matriz de historias de usuario
Redactar primera versión de informe de historias de usuario
Realizar del FODA
Elaborar el cronograma
Elaborar las preguntas de la entrevista
Entrevistar con las preguntas del FODA al cliente
Desarrollar prototipos de los requisitos de la matriz IREB
Redactar las recomendaciones para cada requisto del documento ERS
Crear el EDT
Generar la línea de tiempo
1ra Defensa
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
Analizar los requisitos corregidos
Diseñar el diagrama de clases
Modelar la base de datos
Definir una arquitectura de componentes
Modelar la interfaz de usuario
PRIMER SPRINT
Diseñar pruebas unitarias
Realizar el modulo de importacion, visualización y asignación de vehiculos y custodios
Probar el modulo
Actualizar el Sprint Backlog
SEGUNDO SPRINT
Diseñar pruebas unitarias
Realizar el módulo de creación, visualización y asignación de rutas.
Probar el módulo
Realizar pruebas de integración con el módulo de vehículos.
Actualizar el Sprint Backlog
TERCER SPRINT
Diseñar pruebas unitarias
Realizar el módulo de registro, visualización y notificación de mantenimientos.
Probar el módulo
Realizar pruebas de integración con el módulo de vehículos y rutas.
Actualizar el Sprint Backlog
CUARTO SPRINT
Diseñar pruebas unitarias
Realizar el módulo de exportación y generación de reportes, y configuraciones
Probar el módulo
Realizar pruebas de integración con el módulo de vehículos, rutas y mantenimientos.
Actualizar el Sprint Backlog y el Product Backlog
ETAPA DE DESPLIEGUE
Realizar pruebas de sistema y de aceptación
Defensa final